Приложение 1

к приказу № 196

от 31.12.2019 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Бабаевский Дом детского творчества»

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответствен- ный исполнитель (ФИО, должность) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| Обеспечение наличия и функционирование на официальном сайте ОУ информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг | Обеспечение наличия раздела «Часто задаваемые вопросы» на сайте учреждения | Февраль 2020 г. | Богданова О.Ю., педагог дополнительного образования |  |  |
|  | Обеспечение технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг учреждением (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё) | Март 2020 г. | Богданова О.Ю., педагог дополнительного образования |  |  |
| Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | Разработка перспективного плана оборудования помещений учреждения и прилегающей к ней территории с учетом доступности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Январь – апрель 2020 г. | Миронова Н.Л., директор, Горенкова С.О., заместитель директора по УМР |  |  |
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими | Разработка перспективного плана оборудования помещений учреждения для создания условий доступности получателей услуг с ограниченными возможностями здоровья наравне для другими | Январь – апрель 2020 г. | Миронова Н.Л., директор, Горенкова С.О., заместитель директора по УМР | Обеспечена возможность предоставления образовательных услуг в на дому | Постоянно |